## Checklist
Checklist de Homologacao Operacional - CSPdv
Use esta planilha para validar o fluxo inicial de setup, administracao, vendas, caixa e estoque. Atualize os campos de status, responsavel, data e evidencias durante os testes.
49 | 0 | 0 | 0
Total de cenarios | Aprovados | Falhou | Bloqueado
ID | Area | Cenario | Resultado Esperado | Prioridade | Status | Responsavel | Data do Teste | Evidencias / Observacoes
1 | SETUP E ACESSO | Executar o wizard inicial em banco limpo | Empresa, PDV, usuario admin, perfil, permissoes e formas de pagamento padrao devem ser criados sem erro. | Alta | Pendente
2 | SETUP E ACESSO | Validar login com usuario admin | O sistema deve autenticar e liberar acesso ao painel administrativo. | Alta | Pendente
3 | SETUP E ACESSO | Validar login com usuario operacional | O sistema deve autenticar e liberar apenas os modulos permitidos. | Alta | Pendente
4 | SETUP E ACESSO | Restaurar sessao persistida | Ao reabrir o programa dentro do prazo da sessao, o usuario deve ser restaurado sem novo login. | Media | Pendente
5 | PAINEL ADMIN | Abrir dashboard administrativo | Os cards e atalhos devem carregar sem excecoes e com valores coerentes. | Alta | Pendente
6 | PAINEL ADMIN | Abrir caixa pelo painel admin | O modal de abertura deve abrir, concluir com sucesso e manter o usuario no admin. | Alta | Pendente
7 | PAINEL ADMIN | Usar Venda Rapida com caixa aberto | A janela de venda rapida deve abrir e permitir venda sem sair do painel admin. | Alta | Pendente
8 | PAINEL ADMIN | Cadastrar novo produto | A tela deve abrir, salvar corretamente e retornar ao modulo de origem. | Alta | Pendente
9 | PAINEL ADMIN | Editar produto | O produto selecionado deve abrir em modo de edicao com dados carregados. | Alta | Pendente
10 | PAINEL ADMIN | Ativar ou desativar produto | O status do produto deve ser alterado sem inconsistencias. | Media | Pendente
11 | PAINEL ADMIN | Abrir detalhes de produto | O modal deve exibir as informacoes completas do item selecionado. | Media | Pendente
12 | ABERTURA DE CAIXA | Abrir caixa com troco inicial manual | O caixa deve ser aberto e a sessao deve guardar PDV, operador e valor de abertura. | Alta | Pendente
13 | ABERTURA DE CAIXA | Abrir caixa com composicao do fundo | O total calculado deve coincidir com o troco inicial informado. | Alta | Pendente
14 | ABERTURA DE CAIXA | Validar ultimas aberturas | A tabela deve mostrar data/hora formatadas corretamente e operador responsavel. | Media | Pendente
15 | FRENTE DE LOJA | Abrir frente de loja com caixa aberto | As opcoes de venda, consulta, movimentacao e fechamento devem ser habilitadas. | Alta | Pendente
16 | FRENTE DE LOJA | Abrir Resumo do Caixa Atual | O resumo deve exibir PDV, operador, abertura, fundo, vendas, faturamento e totais por forma de pagamento. | Media | Pendente
17 | FRENTE DE LOJA | Navegar para outros modulos com usuario multiacesso | Usuarios com mais de uma permissao devem poder voltar para selecao de modulos mesmo com caixa aberto. | Alta | Pendente
18 | FRENTE DE LOJA | Bloquear fechamento do programa com caixa aberto | O app nao deve fechar enquanto o caixa estiver aberto. | Alta | Pendente
19 | VENDA | Buscar produto por nome | O campo de descricao deve localizar produtos em tempo real. | Alta | Pendente
20 | VENDA | Buscar produto por codigo de barras | O campo de descricao deve aceitar leitura por codigo e localizar o item. | Alta | Pendente
21 | VENDA | Adicionar item ao cupom com Enter | Pressionar Enter apos a busca deve inserir o produto no cupom. | Alta | Pendente
22 | VENDA | Alterar cliente da venda | O seletor de cliente deve atualizar o cliente atual da venda. | Media | Pendente
23 | VENDA | Alterar quantidade pelo F3 | O item selecionado deve ter a quantidade alterada e o total recalculado. | Alta | Pendente
24 | VENDA | Cancelar item pelo F5 | Somente o item selecionado deve ser removido do cupom. | Alta | Pendente
25 | VENDA | Cancelar venda pelo F6 | Todos os itens do cupom devem ser removidos apos confirmacao. | Alta | Pendente
26 | VENDA | Aplicar desconto por item | O desconto deve afetar apenas o item escolhido e refletir no cupom. | Alta | Pendente
27 | VENDA | Aplicar desconto global | O desconto global deve reduzir o total final da venda sem alterar descontos individuais. | Alta | Pendente
28 | VENDA | Remover desconto global ou de item | O modal deve permitir remover descontos e recalcular os totais. | Media | Pendente
29 | VENDA | Abrir modal de confirmacao da venda | O modal deve listar cliente, itens, subtotal, descontos e total a pagar. | Alta | Pendente
30 | PAGAMENTO | Abrir tela de pagamento apos confirmar venda | A venda confirmada deve seguir para o fluxo de pagamento. | Alta | Pendente
31 | PAGAMENTO | Lancar pagamento em dinheiro | O valor deve ser registrado e abatido do restante a pagar. | Alta | Pendente
32 | PAGAMENTO | Lancar pagamentos mistos | A tela deve aceitar mais de uma forma de pagamento para a mesma venda. | Alta | Pendente
33 | PAGAMENTO | Remover pagamento lancado por engano | A lista de pagamentos deve permitir remocao segura de um lancamento. | Alta | Pendente
34 | PAGAMENTO | Finalizar com troco | Quando o valor pago for maior, o troco deve ser calculado corretamente. | Alta | Pendente
35 | POS-PAGAMENTO | Exibir cupom nao fiscal | O dialog deve mostrar numero da venda, cliente, data/hora, totais, pagamentos e troco. | Media | Pendente
36 | POS-PAGAMENTO | Finalizar sem impressao | A venda deve ser encerrada e o fluxo deve voltar pronto para nova operacao. | Media | Pendente
37 | PERSISTENCIA | Gravar venda no banco | A venda deve ser salva em vendas, itens_venda e pagamento_parcial. | Alta | Pendente
38 | PERSISTENCIA | Baixar estoque do produto vendido | A quantidade do produto deve ser reduzida corretamente apos a venda. | Alta | Pendente
39 | MOVIMENTACAO DE CAIXA | Registrar sangria | O valor deve ser retirado do saldo do caixa e aparecer no historico. | Alta | Pendente
40 | MOVIMENTACAO DE CAIXA | Registrar suprimento | O valor deve ser somado ao saldo do caixa e aparecer no historico. | Alta | Pendente
41 | MOVIMENTACAO DE CAIXA | Registrar reforco de troco | O valor deve ser somado ao saldo do caixa e aparecer no historico com nomenclatura correta. | Alta | Pendente
42 | MOVIMENTACAO DE CAIXA | Exigir senha de administrador | A movimentacao deve exigir senha admin valida antes de concluir. | Alta | Pendente
43 | FECHAMENTO DE CAIXA | Popular tela com vendas do dia | A tela deve refletir vendas, faturamento e totais por forma de pagamento do caixa atual. | Alta | Pendente
44 | FECHAMENTO DE CAIXA | Fechar caixa sem diferenca | O caixa deve ser fechado normalmente quando valor contado e esperado coincidirem. | Alta | Pendente
45 | FECHAMENTO DE CAIXA | Fechar caixa com diferenca | O sistema deve exigir senha de administrador para concluir o fechamento com diferenca. | Alta | Pendente
46 | ESTOQUE | Carregar painel de estoque | Produtos, lotes, movimentacoes e cards devem carregar com dados reais. | Media | Pendente
47 | ESTOQUE | Buscar produto no estoque | A busca deve localizar por produto, codigo de barras, marca ou lote. | Media | Pendente
48 | ESTOQUE | Filtrar por categoria e fornecedor | Os filtros devem restringir corretamente os registros exibidos. | Media | Pendente
49 | ESTOQUE | Ajustar quantidade de estoque | O ajuste deve atualizar o produto e sincronizar lotes quando existirem. | Alta | Pendente

## Listas
Apoio da Homologacao
Status | Descricao | Prioridade | Uso sugerido
Pendente | Cenario ainda nao executado. | Alta | Fluxos criticos para operacao e fechamento do caixa.
Em andamento | Teste em execucao ou aguardando complemento. | Media | Fluxos importantes, mas nao bloqueantes para o piloto.
Aprovado | Fluxo validado com sucesso. | Baixa | Ajustes complementares ou cenarios secundarios.
Falhou | Fluxo executado com erro ou resultado diferente do esperado.
Bloqueado | Nao foi possivel executar por dependencia ou problema externo.